|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **برنامه زمانبندی پیاده سازی نظام آراستگی در مجموعه شما – سال جاری** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **آذر** | | | | **آبان** | | | | **مهر** | | | | | | **شهریور** | | | | | **مرداد** | | | | | **تیر** | | | | **مراحل** | | **ردیف** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | **تدوین نظام آراستگی** | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | **مکاتبه و تعیین رابطین معاونتها / مناطق و سازمانها** | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | **تشکیل کارگروه پیاده سازی نظام آراستگی و برگزاری جلسه توجیهی** | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | **پیاده سازی نظام آراستگی در معاونتها،مناطق وسازمانها توسط رابطین** | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | **ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط رابطین** | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | **بازدید و ارزیابی عملکرد و تعیین برگزیدگان** | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | **برگزاری همایش تجلیل از برگزیدگان** | 7 |

**معاونت برنامه ریزی و توسعه**

**نام مجموعه شما**